## Gantt
Criar um diagrama de Gantt Introduzir o título deste projeto na célula B2. Informação acerca de como utilizar esta folha de trabalho, incluindo instruções para leitores de ecrã e o autor deste livro de cálculo está na folha de cálculo Informações. Continuar a navegar na coluna A para ouvir mais instruções. | Projeto Mobile
| Arpe Fitness |  |  |  |  | Legenda: | Baixa prioridade |  |  |  |  | Média prioridade |  |  |  |  | Alta prioridade
Introduzir o nome do Chefe de Fila do Projeto na célula B5. Introduzir a Data de Início do Projeto na célula C6 ou permitir que a fórmula da amostra encontre o menor valor de data da tabela de Dados de Gantt. Data de Início do Projeto: a etiqueta está na célula B6. | Elementos de grupo: | Fausto | Ariel | Pedro | Todos
| Data de Início do Projeto: | 2024-10-01 |  |  |  |  | October | [34 empty] | November
| Incremento de Deslocamento: | 0 | time axis 2024-10-01 to 2024-11-25
Esta linha contém cabeçalhos para o calendário do projeto. B9 até G9 contém informações sobre a agenda. As células I9 até BL9 contêm a primeira letra de cada dia da semana para a data acima desse cabeçalho. Toda a linha do tempo do projeto é gerada automaticamente. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
Introduzir a informação do projeto iniciando na célula B11 até à célula G11. Introduzir Descrição do Marco, selecionar uma Categoria, atribuir alguém à tarefa, e introduzir o progresso, data de início, e número de dias para a tarefa começar a fazer gráficos. | 1a Entrega | Objetivo |  |  | 2024-10-20 | 1 | S: 2
| Criação do Poster | Risco Elevado | Fausto | 100% | 2024-10-15 | 3
| Relatório Inicial | Risco Elevado | Pedro | 70% | 2024-10-14 | 5
| Video promocional | Risco Médio | Ariel | 0% | 2024-10-19 | 1
| Apresentação | Risco Elevado | Todos | 0% | 2024-10-19 | 4
| 2a Entrega | Objetivo |  |  | 2024-11-24 | 1 | S: 2
| Base de dados | Risco Elevado | Fausto | 0% | 2024-10-25 | 10
| User Interface | Risco Elevado | Ariel | 50% | 2024-10-24 | 10
| Questionario | Risco Médio | Pedro | 0% | 2024-10-24 | 5
| Integração de APIs | Risco Médio | Fausto | 0% | 2024-11-07 | 10
| 3a Entrega | Objetivo |  |  | 2025-01-12 | 1
| Atualização do relatório | Risco Elevado | Pedro | 0% | 2024-11-30 | 20
| Video de apresentação final | Risco Médio | Ariel | 0% | 2025-01-01 | 5
| Apresentação final | Risco Elevado | Todos | 0% | 2025-01-01 | 10
| Versão final da app | Risco Elevado | Todos | 0% | 2024-11-30 | 30